## Sheet1
软件需求规格说明书评审 检查表
编号：
审查人员：曾林垚、凌赟 |  | 审查日期：2019/6/25
项目名称：作业批改系统 |  | 项目经理：凌赟
序号 | 存在的问题 |  | 出现问题位置 | 建议 | 审查结果返回日期
1 | 各个用例描述不够完善 |  | 4.规格说明 | 使用表格形式展示用例描述、添加用例编号、前置条件 | 2019-06-26
2 | 没有简明、简洁、无二义性地表达了每个需求 |  | 4.2题库管理系统（关于题库方面的增删查改和关于题目的增删查改定义模糊） | 明确题操作的是题库还是题目 | 2019-06-26
3 | 没有对时间要求很高的功能并且定义了它们的时间标准 |  | 作业批改系统的发布作业和截止时间等没有进行相关说明 |  | 2019-06-26
4 | 没有对部署图进行描述 |  | 3.1网络环境 |  | 2019-06-26
5 | 结构图没有插入题注 |  | 4.功能规格 |  | 2019-06-26
6 | 产品提交描述不准确 |  | 5.产品提交 |  | 2019-06-26
7 | 签字内容未完善 |  | 6.签字 |  | 2019-06-26
8 | 软件环境描述不准确 |  | 3.3软件环境 |  | 2019-06-26
9 | 目录上索引不准确 |  | 目录上的规格说明方面 |  | 2019-06-25
10 | 绘制用例图错将“登录账户”作为基本用例 |  | 4.规格说明 | 各个用例应跟登录用例是包含关系 | 2019-06-26
11 | 版本更新信息表不正确 |  | 版本更新信息表 |  | 2019-06-25
12 | 对系统面向角色的阐述是不详细准确 |  | 4.功能规格上 4.1系统角色分析 |  | 2019-06-25