2019.6.24进度情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 人员 | 开始时间 | 所计划天数 | 完成状况 |
| 编写开发计划书 | 凌赟 | 2019.6.23 | 1 | 已完成，未审核 |
| 分析需求并完成需求规格说明书 | 编写：武沙、曾艳如 | 2019.6.24 | 1 | 已完成，未审核 |
| 分析概要设计并完成概要设计书 | 全体人员 | 2019，6.24 | 1 | 已完成，未审核 |
| Github部署 | 武沙 | 2019，6.24 | 1 | 已完成 |
| 会议记录 | 曾林垚 |  |  | 已完成 |

第一阶段设计和第二阶段需求分析基本完成，第三阶段已完成一部分。

明日计划：

（1）完成开发计划书、需求规格说明书的审核并根据审核结果进行完善，完成第三阶段的详细设计。

（2）将已完成文档部署到Github上

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 人员 | 开始时间 | 所计划天数 | 完成情况 |
| 审查开发计划书 | 武沙、曾艳如 | 2019.6.25 |  | 已完成 |
| 审查需求规格说明书 | 曾林垚、凌赟 | 2019.6.25 |  | 已完成 |
| 审查概要设计书 | 武沙、曾艳如 | 2019.6.25 |  | 已完成 |
| 主要开发人员讨论详细设计 | 潘梅珍，刘贤丽 | 2019.6.25 |  | 未完成 |

工作过程概述：  
存在问题：概要设计审查中，发现E-R设计不合理。措施：紧急开了一个会议，重新讨论数据库设计。（6.26下午）

总结：因为概要设计细节部分未考虑到，需重新设计数据库部分，导致详细设计部分进度延缓，所以不可操之过急，要考虑周到

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 人员 | 开始时间 | 所计划天数 | 完成情况 |
| 修改开发计划书 | 曾林垚 | 2019.6.26 |  | 已完成 |
| 修改需求规格说明书 | 曾林垚、凌赟 | 2019.6.26 |  | 已完成 |
| 修改概要设计书 | 武沙、曾艳如、 | 2019.6.26 |  | 已完成 |
| 主要开发人员讨论概要设计 | 潘梅珍，刘贤丽 | 2019.6.26 |  | 已完成 |
| 编写详细设计 | 全体人员 | 2019.6.26 |  | 已完成部分模块 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 人员 | 开始时间 | 所计划天数 | 完成情况 |
| 继续完成详细设计 | 全体人员 | 2019.6.27 |  | 已完成 |
| 审查详细计划书 | 潘梅珍 | 2019.6.27 |  | 已完成 |
| 开发环境的部署 | 全体人员 | 2019.6.27 | 半天 | 已完成 |

6月28日，编码开始（计划7月3日完成）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 人员 | 开始时间 | 所计划天数 | 完成情况 |
| 数据库+实体 | 曾艳如 | 2019.6.28 |  | 已完成 |
| 界面+ Sverlet: | 曾林垚、武沙 | 2019.6.28 |  | 未完成 |
| Service层 | 潘梅珍、刘贤丽 | 2019.6.28 |  | 已完成登录模块 |
| Dao层 | 凌赟 |  |  | 已完成 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 人员 | 开始时间 | 所计划天数 | 完成情况 |
| 测试 | 曾艳如 | 2019.6.29 |  | 未完成 |
| 界面+ Sverlet: | 曾林垚、武沙 | 2019.6.28 |  | 未完成 |
| Service层 | 潘梅珍、刘贤丽、凌赟（查询模块） | 2019.6.29 |  | 已完成登录模块、作业发布模块 |

7、1：作业提交界面设计，登录测试、作业发布测试，

7、2：查询模块已完成，登录测试、作业发布测试已完成，并已修复

7、3：继续编码中。。。。

因为作业批改、作业提交界面实现有点困难，所以实际情况比原计划落后了一点点

7、4：难点作业批改、作业提交界面终于完成，并与之前完成的其它层代码进行结合